## Slide 1
1
PENINGKATAN JALAN COASTAL AREA LANJUTAN, KAB. KARIMUN
APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

## Slide 2: DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN COASTAL AREA LANJUTAN, KAB. KARIMUN
2
Jalan Coastal Area
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau “Istana Kota Piring”
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1
1. Data Proyek
Nama Proyek : Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun
Lokasi Kegiatan : Jalan Coastal Area, Kab. Karimun
Pemberi Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan Provinsi Kepulauan Riau
Kontraktor Pelaksana : CV. REISER KARYA BAKTI
Nomor Kontrak : 7.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.13/VI/2025
Tanggal Kontrak : 24 Juni 2025
Nilai Kontrak : Rp 1.413.080.700,00,-
Sumber Dana : APBD Prov. Kepri, Tahun Anggaran 2025
Masa Pelaksanaan : 120 Hari Kalender
Masa Pemeliharaan : 365 Hari Kalender
Tanggal Mulai Kerja : 24 Juni 2025
Tanggal PHO : 21 Oktober 2025
Konsultan Supervisi : CV. ARMACO KONSULTAN

## Slide 3: PROGRES PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN COASTAL AREA LANJUTAN, KAB. KARIMUN
3
Chart: 
PROGRES FISIK
Status : 05 Oktober 2025
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau “Istana Kota Piring”
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1
NO. | NAMA KEGIATAN | PANJANG (M) | PAGU KONTRAK (Rp) | PROGRES FISIK % |  |  | PROGRES KEUANGAN
 |  |  |  | RENC | REAL | DEV | 
1. | PENINGKATAN JALAN COASTAL AREA LANJUTAN, KAB. KARIMUN | 350 M | RP. 1.413.080.700,00 | 51,657 | 100,000 | +31,160 | 30%
Jalan Coastal Area

## Slide 4: KURVA S PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN COASTAL AREA LANJUTAN, KAB. KARIMUN
4
Jalan Coastal Area
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau “Istana Kota Piring”
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1

## Slide 5: KONDISI DI LAPANGAN
5
Jalan Coastal Area
Chart: 
NO | PROSES PEKERJAAN SAAT INI
1 | Pekerjaan telah selesai % dilapangan.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau “Istana Kota Piring”
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1

## Slide 6: DOKUMENTASI (FOTO)
6
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau “Istana Kota Piring”
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1
Jalan Coastal Area